## Риски
Риск | Последствия | S (тяжесть) (1-10) | Причины | P (вероятность) (1-10) | D (сложность обнаружения) (1-10) | Индекс риска | Как нивелировать риск? | S | P | D | SPD | T (техническая сложность) (1-10) | C (стоимость) (1-10) | Общий индекс
Появление сильного конкурента/копирование идеи | Перехват трафика и брендов, снижение доли рынка | 7 | Низкие барьеры входа, зависимость от открытых платформ | 7 | 7 | 343 | Узкая ниша и эксклюзивные партнёрства | 7 | 5 | 6 | 210 | 3 | 4 | 2520
[7 empty] | Созданием преданного комьюнити | 4 | 5 | 5 | 100 | 5 | 3 | 1500
Непрелевантные рекомендации образов | Низкая конверсия и вовлечённость; отток пользователей и брендов | 8 | Недостаток данных (cold start), неверная разметка, отсутствие валидации стилистами | 6 | 6 | 288 | Валидация первых выпусков стилистами, тесты выдачи | 8 | 6 | 6 | 288 | 5 | 4 | 5760
[7 empty] | Обучение на пользовательских оценках, активный сбор обратной связи и регулярная переобучаемость модели. | 5 | 5 | 5 | 125 | 6 | 4 | 3000
Снижение лояльности и удержания пользователей | Отток пользователей/брендов/инфлюенсеров, падение выручки | 8 | Скучный контент, отсутствие пользы, нерегулярная коммуникация | 6 | 6 | 288 | Персональные подборки/планы | 7 | 7 | 3 | 147 | 3 | 3 | 1323
[7 empty] | Улучшение пользовательского опыта, геймификация | 8 | 5 | 5 | 200 | 4 | 5 | 4000
Недоступность сервиса/утрата доступа | Потеря транзакций, репутационные издержки | 9 | Нестабильная инфраструктура, отсутствие резервирования, ошибки авторизации/обновлений | 5 | 5 | 225 | Алерты, резервирование и план восстановления | 9 | 4 | 5 | 180 | 4 | 5 | 3600
[7 empty] | Бэкапы и регламенты инцидентов | 4 | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 3600
Репутационные проблемы у инфлюенсеров/брендов в коллаборации | Негатив к платформе, отписки, PR‑кризис | 8 | Недостаточный due‑diligence партнёров, отсутствие правил поведения | 4 | 7 | 224 | Право вето на публикации | 6 | 7 | 5 | 210 | 2 | 4 | 1680
[7 empty] | Шаблоны антикризисных коммуникаций | 8 | 4 | 5 | 160 | 3 | 2 | 960
Невыгодные условия для брендов (непрозрачная экономика) | Отток партнёров, ухудшение ассортимента | 7 | Высокие комиссии, сложные правила, задержки выплат | 5 | 6 | 210 | Прозрачные отчёты, личные кабинеты с аналитикой | 6 | 5 | 7 | 210 | 3 | 5 | 3150
[7 empty] | Бонусные за оборот | 7 | 5 | 4 | 140 | 4 | 3 | 1680
Нарушение авторских прав/прав на изображения | Иски/штрафы, снятие контента, репутационные потери | 8 | Нет согласий моделей/авторов, неправильные лицензии | 4 | 6 | 192 | Хранение согласий и проверка лицензий | 8 | 4 | 5 | 160 | 2 | 5 | 1600
[7 empty] | Предмодерация спорных материалов | 8 | 6 | 4 | 192 | 3 | 3 | 1728
Утечка персональных данных/нарушение конфиденциальности | Штрафы, блокировки, потеря доверия | 9 | Слабая безопасность, ошибочные настройки доступа, отсутствие шифрования | 3 | 7 | 189 | Шифрование и контроль доступов | 9 | 3 | 5 | 135 | 7 | 5 | 4725
[7 empty] | Регулярные аудиты и баг‑баунти/пентесты | 7 | 4 | 5 | 140 | 3 | 5 | 2100
Низкая посещаемость офлайн‑выставки/шоурума | Недополучение лидов, низкая окупаемость и PR‑эффект | 6 | Слабый медиа‑план, плохая локация/тайминг, конкурирующие события | 5 | 5 | 150 | Партнёрские кросс‑промо | 6 | 5 | 4 | 120 | 2 | 4 | 960
[7 empty] | Реклама, приглашение инфлюенсеров, коллаборации | 7 | 5 | 5 | 175 | 3 | 3 | 1575
Непрелевантные рекомендации образов | падение конверсии и удержания, недовольство брендов | 8 | cold start (мало данных), проблемы в алгоритмах рекомендаций, баги в фильтрах/реранкинге | 6 | 4 | 192 | периодические бэкапы и регламенты инцидентов | 9 | 4 | 5 | 180 | 3 | 3 | 1620
[7 empty] | аптайм-мониторинг | 9 | 4 | 4 | 144 | 2 | 2 | 576

## Пример
Риск |  | Последствия | S тяжесть (1-10) | Причины | P возникновение (1-10) | D сложность обнаружение (1-10) | Индекс риска | Как нивелировать риск? | S | P | D | SPD | T (техническая сложность) (1-10) | C (стоимость) (1-10) | Общий индекс
1 | Появление сильного конкурента/копирование идеи | перехват трафика и брендов, падение доли рынка | 7 | низкие барьеры входа | 7 | 3 | 147 | выбор узкой ниши | 7 | 4 | 3 | 84 | 2 | 2 | 336
[8 empty] | data-moat: свой датасет вкусов/замен | 6 | 4 | 3 | 72 | 3 | 4 | 864
|  |  |  | отсутствие эксклюзивов |  |  |  | эксклюзивные партнёрства с брендами | 7 | 4 | 3 | 84 | 3 | 4 | 1008
[8 empty] | долгосрочные контракты, co-marketing, SLA контента | 7 | 4 | 2 | 56 | 3 | 3 | 504
|  |  |  | отсутствие преданно фанбазы |  |  |  | активные соцсети и коллаборации | 5 | 5 | 2 | 50 | 2 | 3 | 300
[8 empty] | реферальная программа и комьюнити ивенты | 6 | 5 | 2 | 60 | 2 | 3 | 360
2 | Непрелевантные рекомендации образов | падение конверсии и удержания, недовольство брендов | 8 | cold start (мало данных) | 6 | 4 | 192 | базовые фильтры по атрибутам | 8 | 4 | 4 | 128 | 2 | 2 | 512
[8 empty] | ручная разметка, курируемый контент | 7 | 3 | 4 | 84 | 3 | 3 | 756
|  |  |  | проблемы в алгоритмах рекомендаций |  |  |  | мониторинг CTR, skip rate, метрики | 8 | 4 | 4 | 128 | 2 | 2 | 512
[8 empty] | анализ алгоритмов рекомендаций и код-ревью | 8 | 5 | 3 | 120 | 3 | 3 | 1080
|  |  |  | баги в фильтрах реранкинге |  |  |  | точечная ручная проверка выпусков | 8 | 5 | 3 | 120 | 3 | 2 | 720
[8 empty] | юнит тесты и контроль качества | 8 | 4 | 3 | 96 | 3 | 2 | 576
3 | Недоступность сервиса / утрата доступа | Потеря транзакций, репутационные издержки | 8 | нестабильная инфраструктура | 4 | 5 | 160 | аптайм-мониторинг и алерты | 8 | 4 | 3 | 96 | 2 | 2 | 384
[8 empty] | резерв по ресурсам, стресс-тесты | 8 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 648
|  |  |  | отсутствие резервирования |  |  |  | репликация и отказоустойчивость | 8 | 3 | 3 | 72 | 4 | 4 | 1152
[8 empty] | регулярные бэкапы и тест восстановления | 8 | 3 | 4 | 96 | 3 | 3 | 864
|  |  |  | ошибки авторизации/обновлений |  |  |  | дублирующий вход (SSO/backup-канал) | 8 | 3 | 3 | 72 | 4 | 3 | 864
[8 empty] | поэтапное развертывание, флаги функций | 8 | 3 | 4 | 96 | 3 | 2 | 576

## Пример 1
Тяжесть
|  | 2024-02-01 |  |  | 1
2024-03-01
2
|  | 2024-03-02 |  |  | 3
|  |  | 2024-01-03 | 2024-02-02
Вероятность